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 Администрация городского округа ЗАТО п. Горный
Забайкальский край

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


05 ноября 2024 года                                             		                               № 341


О внесении изменений в муниципальную программу 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО п.Горный «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа ЗАТО п.Горный» от 17 февраля 2017 г. № 18, администрация городского округа ЗАТО п. Горный п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округ ЗАТО п.Горный от 07 августа 2023 года № 232 (в редакции постановления от 24 июля 2024 года №225) следующие изменения:
2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1, № 2, № 3, № 4  к настоящему постановлению соответственно.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный https://горный75.рф.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




И.о. главы ЗАТО п. Горный                                                           М.А. Федорова






























Главный специалист администрации 
городского округа ЗАТО п.Горный
_____________ Шишкин Д.М. 
« ___ »___________2024 г.





Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа ЗАТО п. Горный 
от 05.11.2024 г. № 341

Приложение № 1
к муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

	 № п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения (шт.)
	
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	отчетный (базовый) год
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	отчет
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз

	Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»

	1.
	Наращивание системы видеонаблюдения
	Шт.
	
	6
	6
	6
	6
	6

	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»

	2.
	Оснащенность ДПД противопожарным оборудованием
	Шт.
	
	2
	2
	2
	2
	2

	3.
	Обеспечение оповещения населения системами пожарной сигнализации и средств оповещения, управлением эвакуацией при пожаре (кол-во заключенных договоров в год)
	Шт.
	
	0
	1
	1
	1
	1

	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»

	4.
	Формирование системы информационно-пропагандистской, профилактической и воспитательной работы, направленной на профилактику и предупреждение террористических и экстремистских проявлений (количество проведенных воспитательных и информационных мероприятий)
	Шт.
	
	4
	4
	4
	4
	4

	5.
	Повышение антитеррористической защищенности населения и территории городского округа ЗАТО п. Горный (наличие средств борьбы с БПЛА)
	Ед.
	0
	3
	3
	3
	3
	3




Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа ЗАТО п. Горный 
от 05.11.2024 г. № 341
Приложение № 2
к муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	 № п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок выполнения
	Ожидаемый непосредственный результат

	1.
	Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»
	Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п. Горный 
МБУ «ЦБО и МТО городского округа ЗАТО п. Горный»
	2024-2028
	 

	1.1.
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории городского округа ЗАТО п. Горный
	 
	2024-2028
	100%

	1.2.
	Приобретение оборудования для наращивания системы видеонаблюдения на территории городского округа ЗАТО п. Горный
	 
	2024-2028
	100%

	1.4.
	Приобретение громкоговорящего носимого комплекса для оповещения населения
	
	2024
	100%

	2.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»:
	Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п. Горный
МБУ «ЦБО и МТО городского округа ЗАТО п. Горный»
	2024-2028
	

	2.1.
	Приобретение противопожарного оборудования для оснащения ДПД городского округа ЗАТО п.Горный
	
	2024-2028
	100%

	2.2.
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и средств оповещения, управлением эвакуацией при пожаре установленной в ЗАТО п.Горный
	
	2025-2028
	100%

	3.
	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»:
	Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п. Горный
МБУ «ЦБО и МТО городского округа ЗАТО п. Горный»
	2024-2028
	

	3.1.
	Приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма (листовки, баннер) 
	
	2024-2028
	100%

	3.2.
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (классные часы в школе)
	
	2024-2028
	100%









	3.3.
	Приобретение оборудования, направленного на повышение антитеррористической защищенности населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный (наличие средств борьбы с БПЛА)
	
	2024
	100%



Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа ЗАТО п. Горный 
от 05.11.2024 г. № 341
Приложение № 3
к муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

	 № п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Расходы бюджета муниципального образования, рублей

	
	
	
	 Всего
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»
	Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п. Горный 
	2 470 000, 00
	1 270 000, 00
	1 200 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	1.1.
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории городского округа ЗАТО п. Горный
	 
	820 000, 00
	470 000, 00
	350 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	1.2.
	Приобретение оборудования для наращивания системы видеонаблюдения на территории городского округа ЗАТО п. Горный
	 
	600 000, 00
	300 000, 00
	300 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	1.3.
	Оснащение материально-техническими средствами СЭП, ПВР
	
	1 050 000, 00
	500 000, 00
	550 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	2.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»:
	Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п. Горный
	225 110,00
	25  110,00
	200 000,00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	2.1.
	Приобретение противопожарного оборудования для оснащения ДПД городского округа ЗАТО п.Горный
	
	65 110, 00
	25 110, 00
	40 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	2.2.
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и средств оповещения, управлением эвакуацией при пожаре установленной в ЗАТО п.Горный
	
	160 000,00
	0
	160 000,00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	3.
	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»:
	Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п. Горный
	554 120, 00
	544 120, 00
	10 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	3.1.
	Приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма (листовки, баннер) 
	
	16 120, 00
	6 120, 00
	10 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	3.2.
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (классные часы в школе)
	
	0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	

3.3.
	Приобретение оборудования, направленного на повышение антитеррористической защищенности населения и территории городского округа ЗАТО п. Горный (наличие средств борьбы с БПЛА)
	
	538 000, 00
	538 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	Всего по программе:
	
	3 249 230, 00
	1 839 230, 00
	1 410 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0





Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа ЗАТО п. Горный 
[bookmark: _GoBack]от 05.11.2024 г. № 341
Приложение № 4
к муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы» 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, рублей

	
	
	Итого
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»
	Всего по программе
	3 249 230, 00
	1 839 230, 00
	1 410 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	бюджет городского округа
	3 249 230, 00
	1 839 230, 00
	1 410 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	собственные средства бюджета городского округа
	3 249 230, 00
	1 839 230, 00
	1 410 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	иные источники
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»
	Всего по подпрограмме
	225 110, 00
	25 110, 00
	200 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	бюджет городского округа
	225 110, 00
	25 110, 00
	200 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	собственные средства бюджета городского округа
	225 110, 00
	25 110, 00
	 200 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	иные источники
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы»
	Всего по подпрограмме
	554 120, 00
	544 120, 00
	10 000, 00
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	бюджет городского округа
	554 120, 00
	544 120, 00
	10 000, 00
	0, 0
	 0, 0
	0, 0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	собственные средства бюджета городского округа
	554 120, 00
	544 120, 00
	10 000, 00
	 0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0

	
	иные источники
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
	0, 0
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